**TC**

**TEPEBAŞI KAYMAKAMLIĞI**

**TEPEBAŞI REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ**

**BİZ GELDİK: İLÇE ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ MÜŞAVİRLİK BULUŞMALARI PROJESİ**

**Eskişehir, Kasım 2019**

**Projenin Gerekçesi ve Dayanağı**

Psikolojik danışma ve rehberlik özel eğitim alanında verilen hizmet ve uygulamaların daha etkili hale getirilmesi bu hizmetlerden yararlanan öğrenci ve velilerimizin daha nitelikli bir hizmet alması bakımından önemlidir. Okul ve kurumların bu hizmetleri yerine getirmesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin temel görevlerinden biri de uygulayıcılara müşavirlik etmektir. Bu proje de bu önemden kaynaklanmaktadır.

Bu projenin temel dayanakları; 10.11.2017 tarih ve 30236 Resmi Gazete saylı Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Hizmetleri Yönetmeliğinin 18. Maddesinin;

“j) Eğitim kurumlarındaki rehberlik servisleri ziyaret edilerek rehberlik öğretmenlerine ve eğitim kurumu idaresine yönelik rehberlik hizmeti verilir. Rehberlik öğretmeni olmayan okullara yönelik gerekli çalışmalar planlanarak uygulanır.” bendi ile

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Kılavuzunda belirtilen “RAM ihtiyaç ve talepler doğrultusunda öğrenci, veli, okul yöneticileri ile öğretmenlerin özel eğitim ve psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri alanındaki eğitim ihtiyaçları belirlenerek seminer, konferans, panel ve kurslar düzenler. Çalışmaların düzenlenmesinde kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılır.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2018 Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Kılavuzunda belirtilen “Okullarda yürütülen özel eğitim hizmetlerini izleme; Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin gelişimlerinin izlenmesine yönelik faaliyetler; Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu, RAM, okullar, kurumlar ve ailenin iş birliğiyle yürütülür. Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler ve bireylerin devam ettiği eğitim ortamları, il/ilçe Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu koordinesinde yılda en az bir defa RAM tarafından izlenir. İzleme çalışmalarında “RAM Özel Eğitim Sınıfı Ziyaret Formu (S.İ.5.b)” doldurulur.”

açıklamalarında ifade edilen çalışmaların gereklerini yerine getirmektir.

**PROJENİN AMACI ve KAPSAMI**

**Projenin Amacı**

Okul rehberlik servislerinden yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma ile özel eğitim, kaynaştırma ve destek eğitim odası hizmetlerinin etkililiğini arttırmak amacı ile Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezinin sorumluluk bölgesindeki okul ve eğitim kurumlarına müşavirlik etmektir. Bu amaçla psikolojik danışma ve rehberlik ve özel eğitim hizmetleri ile ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okul ve eğitim kurumları saha ziyaretleri yapılacak ve saha ziyaretleri sonunda bir müşavirlik toplantısı yapılacaktır

**Projenin Kapsamı**

Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezinin sorumluluk bölgesindeki ilçelerde yer alan okulardır.

**Projenin Aşamaları**

Projemiz 6 aşamadan oluşacaktır. Bu aşamalar şunlardır:

1. Komisyonların ve Ekiplerin oluşturulması
2. Saha ziyaretleri için plan yapılması ve onay alınması
3. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ziyareti
4. Okulların ziyaret edilmesi
5. İlçe Müşavirlik Toplantısı
6. Değerlendirme ve raporlama

**Komisyonların ve Ekiplerin Oluşturulması:**

Proje uygulamalarının yürütülmesi ve izlenmesi ile ilgili tüm faaliyetler Tepebaşı Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mutlu CANTAŞ, Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı Hikmet COŞKUN, Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Fikret KONCA koordinesinde gerçekleştirilecektir.

**Proje Süreçleri:**

Bu proje Ek-1 okul ziyaretleri yoluyla sorun alanlarının tespit edilmesi ve sorun alanlarına yönelik düzenlenecek müşavirlik toplantıları üzere iki ana süreçten oluşmaktadır.

**Proje Çıktıları**

1. Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile sorumluluk bölgesindeki eğitim kurumları arasındaki işbirliği ve koordinasyonu sağlamak
2. Psikolojik danışma ve rehberlik özel eğitim alanında verilen hizmet ve uygulamaların daha etkili hale getirilmesi için müşavirlik sağlanması
3. Sahadan psikolojik danışma ve rehberlik özel eğitim alanında verilen hizmet ve uygulamalarla ilgili sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi
4. Genel ve Yerel Rehberlik hedefleri ile ilgili gerçekçi ve uygulanabilir strateji ve çalışma önerilerinin saha ile paylaşılması

**Raporlama ve Sunum:**

Proje okul ziyaretleri sırasında kullanılan görüşme formları, gözlemler ve müşavirlik toplantılarında ele alınan konular üzerinden nitel yöntemler kullanılarak içerik analizi ile raporlanacaktır.

**Proje Gereksinimleri ve Yaklaşık Maliyet**

Sahadan veri toplamak için okul ziyaretleri yapılmasında kullanılacak araç tahsisine ve bu aracın yakıt vb. giderlerinin karşılanmasına gereksinim duyulmaktadır. Bu kapsamda projenin yaklaşık maliyeti 3.000 TL’dir.

**Ek-1: İLÇE MÜŞAVİRLİK ZİYARETLERİ PLANI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tarih** | **Ziyaret edilecek ilçe** | **Görevliler** |
| 26.11.2019  Salı | Sarıcakaya | Mutlu CANTAŞ  Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü  Hikmet COŞKUN  Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı  Fikret KONCA  Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı |
| 28.11.2019  Perşembe | Mihalgazi | Mutlu CANTAŞ  Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü  Hikmet COŞKUN  Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı  Fikret KONCA  Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı |
| 03.12.2019  Salı | Mihallıççık | Mutlu CANTAŞ  Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü  Hikmet COŞKUN  Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı  Fikret KONCA  Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı |
| 05.12.2019  Perşembe | Günyüzü | Mutlu CANTAŞ  Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü  Hikmet COŞKUN  Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı  Fikret KONCA  Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı |
| 10.12.2019  Salı | Sivrihisar | Mutlu CANTAŞ  Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü  Hikmet COŞKUN  Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı  Fikret KONCA  Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı |
| 12.12.2019  Perşembe | Alpu | Mutlu CANTAŞ  Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü  Hikmet COŞKUN  Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı  Fikret KONCA  Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı |
| 17.12.2019  Salı | Beylikova | Mutlu CANTAŞ  Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü  Hikmet COŞKUN  Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı  Fikret KONCA  Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı |
| 19.12.2019  Perşembe | İnönü | Mutlu CANTAŞ  Tepebaşı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü  Hikmet COŞKUN  Özel Eğitim Hizmetleri Bölüm Başkanı  Fikret KONCA  Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı |